УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА

ПРИКАЗ

17 мая 2016 года                                                                                               № 629

г. Георгиевск

О переходе на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральным государственным образовательным стандартам образования обучающихся  с умственной отсталостью и утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карт») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью  в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Георгиевска.

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей право детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью на образование и обязывающей федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в общеобразовательных организациях в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральные государственные образовательные стандарты образования обучающихся  с умственной отсталостью (далее – ФГОС НОО ОВЗ и ОУО) с 01сентября 2016 года.

2.Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города согласно приложению.

3.Руководителям общеобразовательных организаций, находящихся в ведении управления образования и в отношении которых управление образования осуществляет полномочия и функцию учредителя, обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика:

3.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС НОО ОВЗ и ОУО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с соблюдением сроков исполнения;

3.2. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ОУО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016 год;

3.3. Организовать разработку адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования по ФГОС НОО ОВЗ и ОУО.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодежной политики администрации города Георгиевска Рыбальченко Т.А.

| Начальник управления образования и молодежной политики администрации города Георгиевска | Е.А. Плотницкая |
| --- | --- |

С приказом ознакомлены:

Рыбальченко Т.А.

Лаврентьева Т.К.

Пронченкова Т.В.

Проект приказа подготовлен методистом информационно-методического отдела МКУ « Георгиевский центр методического и технического  обслуживания»

Виза:

Пронченкова

Приказ направлен электронной почтой руководителям общеобразовательных организаций

Методист информационно-методического отдела МКУ « Георгиевский центр методического и технического  обслуживания»                                Т.В. Пронченкова

Приложение

к приказу управления образования и

молодежной политики администрации

города Георгиевска

от 17 мая 2016 г. №629

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся  с умственной отсталостью  в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Георгиевска.

| № | Направление мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень / Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 31 мая 2016 года | Рыбальченко Т.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | - Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в г. Георгиевске. - Разработка и утверждение положения о рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. - Утверждение состава рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. - Разработка приказа управления образования о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к ведению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | - Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в ОУ, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. - Внесение изменений в локальные акты ОО (при необходимости) в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. - Разработка и утверждение адаптированных образовательных программам в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО - Организация и проведение круглого стола с участием родительской общественности «Особые дети особые подходы в обучении» |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 год | Рыбальченко Т.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | - Организация постоянно действующих семинаров для руководителей ОО педагогов, психологов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО - Координация деятельности ОО по обеспечению участиях педагогов в краевых и всероссийских мероприятиях по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО - Информирование руководителей, педагогов, родителей через, сайт администрации города Георгиевска, сайт управления образования, образовательных организации, буклеты, информационные стенды, родительские собрания по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | - Проведение педагогических советов, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. - Участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, краевых и всероссийских мероприятиях по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. - Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт образовательной организации, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 1.3. | Организация работы по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ и ОУО адаптированных общеобразовательных программ общеобразовательными организациями | 2016 год | Рыбальченко Т.А. Лаврентьева Т.К. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | - Разработка алгоритма действий для руководителей ОУ при обучении детей с ОВЗ. - Постоянно действующий семинар для руководителей ОО «Управленческий аспект введения ФГОС ОВЗ» | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программам в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | 2016 год | Рыбальченко Т.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | Сбор и анализ информации о готовности общеобразовательных учреждений к ФГОС НОО ОВЗ и ОУО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО, подготовка информационных материалов) |
| 1.5 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | ежегодно, начиная с 2016 года | Рыбальченко Т.А. Руководители ОО | Координация деятельности ОО по проведению мониторинга образования детей с ОВЗ | Проведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне общеобразовательной организации. |
| - Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | май 2016 | Рыбальченко Т.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | Создание рабочей группы в общеобразовательных организациях по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |
| 2.2 | Участие в работе «стажировочных площадок» по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | 2016 год | Рыбальченко Т.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | Координация участия специалистов, руководителей, педагогов общеобразовательных организаций в работе «стажировочных площадок» | Участие руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций в работе «стажировочных площадок» Ставропольского края |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2016 год | Лаврентьева Т.К. Руководители ОО | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения годы ФГОС НОО ОВЗ и ОУО на уровне муниципалитета | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации по вопросам введения годы ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |
| 3.2. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Лаврентьева Т.К. Руководители ОО | Координация деятельности ОО по обеспечению участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |
| - Информационное обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | 2016-2018 годы | Руководители ОО | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в СМИ, на сайте управления образования администрации города Георгиевска | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО на сайте общеобразовательных организаций |
| 4.2. | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | 2015-2016 годы | РыбальченкоТ.А. Лаврентьева Т.К. Пронченкова Т.В. | Оказание информационно-консультационной поддержки руководителям образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |
| 4.3. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | ежегодно | РыбальченкоТ.А. Пронченкова Т.В. Руководители ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт управления образования администрации города Георгиевска, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт общеобразовательной организации , газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 4.4. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | ежегодно | Руководители ОО | Проведение мониторинга информационной открытости образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Георгиевска. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |